           Информация о реализации национального проекта «Культура» на 23.07.2020 год:
1. О проводимых мероприятиях, предусмотренных паспортами проектов: 
Проект «Культурная среда»:

С целью реализации в 2020-2022гг. национального проекта «Культура» и согласно запросу Министерства культуры России согласно рейтингу модернизируемых образовательных организаций отрасли культуры Кемеровской области – Кузбасса, в Беловском городском округе две детские школы искусств №№ 12, 63 стали получателями финансовых средств на приобретение для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов;

2. Об ответственных исполнителях проектов: 
Директора МБУ «ДШИ № 12» и МБУ «ДШИ № 63»;
3.  Нормативно-правовые акты: отсутствуют;

4. О количестве объектов, участвующих в проектах:
Субъектами национального проекта «Культура» являются следующие учреждения культуры - МБУ «ДШИ № 12» и  МБУ «ДШИ № 63»;

5.  О финансовом обеспечении проектов:
В рамках национального проекта «Культура» учреждениям выделена субсидия из Федерального и областного бюджетов в размере 7 110 800 (Семь миллионов сто десять тысяч восемьсот) рублей и софинансирование из местного бюджета 100 000 (Сто тысяч) рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств. Каждая школа получила по 3 605,4 тыс. рублей;

6.  О количестве заключенных, исполненных и принятых на оплату контрактах при их реализации:
По ДШИ № 63 заключено 4 контракта, в т.ч.

-   от 02.03.2020 на сумму 3 443,0 тыс. руб. (поставка 1 рояля и 4-х пианино);

-  от 05.03.2020 на сумму 14, 34 тыс. руб. (поставка нотной литературы в количестве 28 шт.);

-  от 05.03.2020 на сумму 98,06 тыс. руб. (поставка 9 банкеток);

- от 13.03.2020 на сумму 50,00 тыс. руб. (поставка нотной литературы). 

Пианино по контракту № 1 от 02.03.2020 в количестве 4-х штук поставлены 01.05.2020, нотная литература по контрактам № 9 от 05.03.2020 и № 26 от 13.03.2020 поставлены 01.06.2020, рояль по контракту № 1 от 02.03.2020 поставлен 24.06.2020, банкетки по контракту № 2 от 05.03.2020 поставлены 10.07.2020.


По ДШИ № 12 заключено 9 контрактов, в т.ч.

-  от 11.03.2020 на сумму 1 350,0 тыс. руб. (изготовление и поставка 3-х пианино);

           - от 11.03.2020 на сумму 212,00 тыс. руб. (поставка 1 балалайки и 2-х домр);

           -  от 11.03.2020 на сумму 274,50 тыс. руб. (поставка 3-х скрипок, 3-х смычков);


- от 13.03.2020 на сумму 105,0 тыс. руб. (поставка хоровых станков в количестве 6 штук);


- от 13.03.2020 на сумму 20,84 тыс. руб. (поставка образовательного пособия для детских музыкальных школ и детских школ искусств в количестве 5 книг);


-  от 13.03.2020 на сумму 260,0 тыс. руб. (поставка музыкальных инструментов в количестве 16 штук);


- от 13.03.2020 на сумму 377,06 тыс. руб. – (поставка звукового оборудования в количестве 32 штуки);


- от 19.03.2020 на сумму 447,0 тыс. руб. – (поставка аккордеона в количестве 1 штуки);


- от 19.03.2020 на сумму 559,0 тыс. руб. – (поставка аккордеона в количестве 1 штуки).

3 скрипки и 3 смычка по контракту № 03/2020 от 11.03.2020 поставлены в МБУ «ДШИ № 12».

Хоровые станки по контракту № 48 от 13.03.2020 поставлены 24.04.2020. Нотная литература по контракту № 13-03-2020 от 13.03.2020 поставлены 24.04.2020.  Аккордеон по контракту № 03.2020/6 от 19.03.2020 поставлен 24.04.2020. Пианино по контракту 03/11/2020 от 11.03.2020 в количестве 3-х штук поставлены 01.05.2020, звуковое и музыкальное оборудование поставлено 08.06.2020, аккордеон по контракту № 03.2020/7 от 19.03.2020 поставлен 19.06.2020.
7.  О подрядчиках, осуществляющих работы в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов:
По ДШИ № 63 контракты заключены с ИП Барсуковым А.А. и филиалом акционерного общества Издательство «Композитор Санкт-Петербург» нотный магазин «Северная лира».
По ДШИ № 12 контракты заключены с ООО «Смычковые инструменты», ИП Барсуковым А.А., ООО «Производственный комбинат музыкальных инструментов фонда им. П.И. Чайковского», ООО «Скандалли Рус», ООО «МУЗАККОРД», ООО «Сибериан Стейдж», ООО «ИЗИ ДИДЖИТАЛ».
8. Об объемах выполненных работ (фактически оплаченных), а также о иных обстоятельствах, затрагивающих интересы несовершеннолетних и молодежи, в указанной сфере:
По состоянию на 23.07.2020 по ДШИ № 12 оплачено 3 457,4 тыс. руб., в т.ч.:
- 105,0 тыс. руб. на поставку хоровых станков;

- 20,84 тыс. руб. на поставку образовательных пособий для детских музыкальных школ и детских школ искусств;

- 63,6 тыс. руб. предоплата по контракту на поставку 1 балалайки и 2-х домр;

- 260,0 тыс. руб. на поставку музыкальных инструментов;
- 377,060 тыс. руб. на поставку звукового оборудования;

- 1 350,0 тыс. руб. изготовление и поставка пианино;

- 274,50 тыс. руб. на поставку скрипок и смычков;

- 559,0 тыс. руб. на поставку аккордеона;

- 447,0 тыс. руб. на поставку аккордеона.

По ДШИ № 63 оплачено 3 605,4 тыс. руб., в т.ч.:

- 3 443,0 тыс. руб. на поставку пианино и рояля;

- 50,0 тыс. руб. по контракту на поставку нотной литературы;

- 14,34 тыс. руб. по контракту на поставку нотной литературы;

- 98,06 тыс. руб. по контракту на поставку музыкального оборудования.
